## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-09 | 8 | 2021-09-16 | 5 | 8 | Released | 2021-09-16 | Especificación y desarrollo del prototipo | 160%
2
3
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-09 | 8 | 2021-09-16 | 5 | 8 | Released | 2021-09-16 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 60%
2 | 2021-09-17 | 8 | 2021-09-24 | 8 |  | Planned |  | Desarrollo del front-end de la aplicación | 0 | -100%
3 | 2021-09-25 | 8 | 2021-10-02 | 8 |  | Planned |  | Lograr navegación entre vistas | 0 | -100%
4 | 2021-10-03 | 6 | 2021-10-08 | 6 |  | Planned |  | Lograr transsacciones de datos | 0 | -100%
5 | 2021-10-09 | 7 | 2021-10-15 | 7 |  | Planned |  | Ejecución de pruebas de la aplicación | 0 | -100%
6
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 34 | 8
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Cargar datos en la base de datos | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
2 | Creación de modulo para registro de vehículos | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
3 | Creación de modulo para registrar clientes | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
4 | Creación de modulo para generar reportes | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
5 | Creación de modulo para registrar ingreso del vehiculo | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
6 | Creación de modulo para registrar salida del vehiculo | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
7 | Creación de modulo para generación de factura | Planned | 5 | 3 | 1 | Desarrollo
9 | Realizar plan de pruebas de usuario, ejecución de pruebas y documentación | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Proyecto
10 | Realizar página TG y correcciones | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Académica
11 | Correcciones y finalización Memoria TG | Planned | 10 | 7 | 4 | Académica
8 | Ejecución de pruebas de desarrollo | Planned | 5 | 5 | 2 | Pruebas
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.