## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Definir product backlog
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Generar el product backlog preliminar
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar 5 historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creación de módulo para registro de vehiculos
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se procede a desarrollar e implementar el módulo en el cuaal se podrán registrar los vehiculos.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creación de módulo para registro de clientes
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se procede a desarrollar e implementar el módulo en el cual se podrán registrar los clientes.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creación de módulo para registro de salida y entrada
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se desarrollará e implementará el módulo en el cual se pueden registrar tanto la entrada como sálida de los vehiculos
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creación de módulo para generación de factura.
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se desarrollará e implementará un módulo que permita generar la factura a los clientes.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creación de módulo para observar el balance del mes
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se desarrollará e implementará un módulo que permita observar el balance mensual (ingresos) del parqueadero
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Carga de datos en la base de datos
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción:
Observaciones: Se procede a cargar datos los cuales serviran para hacer las pruebas respectivas al aplicativo.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Ejecución de pruebas de desarrollo
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Se realizarán las pruebas al aplicativo para observar si cumple con el funcionamiento adecuado.
Observaciones: